## MemCalc2Q
MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS
Planilha de Custos de Unidade Habitacional para Controle de Doença de Chagas |  | Área: | 44.98 |  | m² |  | Quantidade de Casas |  | 0
ESTADO DE XXXX
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXX
Adm.: |  | XX/XXXX | [6 empty] | LDI%= |  | 15%
ORÇAMENTO |  | SINAPI | 2009/2012 | #REF! | Estado | #REF! | #REF! |  | 08/2013 | #REF! | #REF!
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | Locação da obra |  | 5.95 | x | 7.56 |  |  |  |  | = | 44.982
01.02 | Limpeza do terreno |  | 6.85 | x | 8.46 |  |  |  |  | = | 57.951
01.03 | Placa da obra Padrão FUNASA (2.2 X 4.0m) |  | 2.2 | x | 4 |  |  | x |  | = | 8.8
2.00 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
02.01 | Transporte de material de qualquer natureza(local:DMT > 10 km +Rodoviário) |  | 2 | x | 280 | + | 2 | x | 330.65 | = | 1221.3
02.02 | Despesas de viagens |  | 1 | / | 50 |  |  |  |  | = | 0.02
3.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
03.01 | Engenheiro pleno |  | 4.4 | / | 36.2 | X | 44.982 |  |  | = | 5.4674
03.02 | Encarregado geral |  | 8.8 | / | 36.2 | X | 44.982 |  |  | = | 10.9349
03.03 | Transporte de pessoal de obra |  | 1 | + | 1 |  |  |  |  | = | 2
03.04 | Alimentação |  | 100 | + | 50 |  |  |  |  | = | 150
03.05 | Material de segurança EPI:
03.05.01 | Luva tipo raspa |  | 1 | [6 empty] | = | 1
03.05.02 | Bota |  | 2 | [6 empty] | = | 2
03.05.03 | Capacete |  | 2 | / | 150 |  |  |  |  | = | 0.013333
03.05.04 | Capa de chuva |  | 2 | / | 100 |  |  |  |  | = | 0.02
03.05.05 | Óculos de Segurança |  | 2 | / | 50 |  |  |  |  | = | 0.04
03.05.06 | Luva de PVC |  | 1 | / | 5 |  |  |  |  | = | 0.2
03.06 | Alojamento de pessoal |  | 10 | / | 70 |  |  |  |  | = | 0.14286
4.00 | MOVIMENTO DE TERRA
04.01 | Escavação manual de valas (baldrames) |  | 45.88 | X | 0.45 | X | 0.3 |  |  | = | 6.1938
04.02 | Aterro apiloado manual entre baldrames |  | 39.0375 | X | 0.15 |  |  |  |  | = | 5.8556
5.00 | FUNDAÇÃO
05.01 | Agulhamento de fundo de vala com maço de ferro com 10 Kg, com pedra de mão (h = 10 cm) |  | 45.88 | X | 0.3 |  |  |  |  | = | 13.764
05.02 | Embasamento com pedra marroada sem argamassa (h = 40 cm) |  | 45.88 | X | 0.4 | X | 0.3 |  |  | = | 5.5056
05.03 | Regularização do embasamento com argamassa traço 1:3 (e = 5cm x 20cm) |  | 45.88 | X | 0.2 |  |  |  |  | = | 9.176
05.04 | Alvenaria para baldrame em tijolo maciço comum (e=20cm) assentes com argamassa de cimento e areia (1:7), sem revestimento. (h=15 cm) |  | 45.88 | X | 0.15 |  |  |  |  | = | 6.882
6.00 | ESTRUTURA
06.01 | Armadura de aço CA-50 ( 6,4 mm - 1/4” ), para baldrame |  | 45.88 | X | 4 | X | 0.25 |  |  | = | 45.88
06.02 | Vergas e contra-vergas pre moldada 10 x 10 cm, em concreto 15,0 Mpa |  | 26.2 | [6 empty] | = | 26.2
06.03 | Laje pré-fabricada para forro e = 8 cm, inclusive lajotas, ferragens e escoramento |  | 1.5 | X | 2.05 |  |  |  |  | = | 3.075
06.04 | Cinta de amarração em alvenaria um vez, em tijolo cerâmico maciço - 10x20x05cm,c/duas camada c/2ø¼"cada-corridos( baldrame e respaldo) |  | 45.88 | X | 0.15 |  |  |  |  | = | 6.882
7.00 | PAREDES E PAINEIS
07.01 | Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, assentado com argamassa 1:2:8 cim/cal/areia, juntas 12mm |  | 114.1296 | [6 empty] | = | 114.1296
8.00 | COBERTURA
08.01 | Telha cerâmica tipo PLAN |  | 3.51 | X | 8.46 | X | 2 |  |  | = | 59.3892
08.02 | Estrutura em madeira para o telhado |  | 59.3892 | [6 empty] | = | 59.3892
9.00 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
09.01 | Quadro de distribuição geral monofásico para 6 elementos |  | 1 | [6 empty] | = | 1
09.02 | Cabo unipolar isolam. PVC 2,5mm2 |  | 24.62 | + | 7 | + | 30 | X | 2 | = | 123.24
09.03 | Cabo unipolar isolam. PVC 4mm2 |  | 6 | X | 2 |  |  |  |  | = | 12
09.04 | Disjuntor monopolar termomagnético - UL 15 A |  | 2 | [6 empty] | = | 2
09.05 | Disjuntor monopolar termomagnético - UL 25 A |  | 1 | [6 empty] | = | 1
09.06 | Eletroduto PVC flexível leve 3/4 |  | 31.62 | [6 empty] | = | 31.62
09.07 | Tomada universal simples de 2 polos |  | 14 | [6 empty] | = | 14
09.08 | Isolador roldana médio em PVC |  | 30 | [6 empty] | = | 30
09.09 | Lâmpadas incandescentes 60W, com bocal |  | 6 | [6 empty] | = | 6
09.10 | Chuveiro elétrico plástico 110/220v c/braço 1/2"/canopla e registro pressão 3/4"c/ acabamentos fornecimento e instalação |  | 1 | [6 empty] | = | 1
09.11 | Caixa metálica ret. 4" x 2" x 2" |  | 20 | [6 empty] | = | 20
09.12 | Interruptores simples de 1 seção |  | 6 | [6 empty] | = | 6
10.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS
10.01 | Tubo de PVC soldável marrom para água DN 25 mm (¾”), inclusive conexões |  | 23.25 | [6 empty] | = | 23.25
10.02 | Tubo de PVC soldável para esgoto DN 40 mm (Inclusive conexões) |  | 2.5 | [6 empty] | = | 2.5
10.03 | Tubo de PVC soldável para esgoto DN 50 mm (Inclusive conexões) |  | 7.91 | [6 empty] | = | 67
10.04 | Tubo de PVC soldável para esgoto DN 100 mm (Inclusive conexões) |  | 14.99 | [6 empty] | = | 14.99
10.05 | Caixa sifonada de PVC 150 x 150 x 50 mm |  | 1 | [6 empty] | = | 1
10.06 | Caixa de gordura em PVC 250x230x75mm, com tampa e porta-tampa |  | 1 | [6 empty] | = | 1
10.07 | Registro de gaveta ¾” com acabamento |  | 1 | [6 empty] | = | 1
10.08 | Registro gaveta ¾ bruto |  | 1 | [6 empty] | = | 1
10.09 | Registro de pressão ¾” para chuveiro com acabamento |  | 1 | [6 empty] | = | 1
10.10 | Caixa de descarga externa em PVC completa, capacidade 9 litros com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação, bolsa de ligação em PVC flexível e conjunto para fixação da caixa de descarga |  | 1 | [6 empty] | = | 1
10.11 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60X60X60 cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia - traço: 1:4) com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 Mpa tipo C - Escavação e confecção |  | 1 | [6 empty] | = | 1
10.12 | Sumidouro em tijolos comuns com diâmetro externo de 1,50m e 3,50m de profundidade tampa concreto armado d=1,50m h=0,10m |  | 1 | [6 empty] | = | 1
10.13 | Fossa séptica em alvenaria rebocada e cimento queimado na parte interna, com 2,41 x 1,41 x 1,64m e tampa em concreto). |  | 1 | [6 empty] | = | 1
10.14 | Laje de fundo da fossa executada em concreto (fck=21 MPa) e com espessura mínima de 8 cm |  | 2.41 | X | 1.41 |  |  |  |  | = | 3.3981
11.00 | LOUÇAS,METAIS E FERRAGENS
11.01 | Vaso sanitário em louça branca, padrão popular, com fixações |  | 1 | [6 empty] | = | 1
11.02 | Pia cozinha em mármore sintético (completa) 120x60cm(cozinha), inclusive torneira e complementos |  | 1 | [6 empty] | = | 1
11.03 | Lavatório louça branca, sem coluna, inclusive torneira metálica cromada simples, sifão e válvula de plástico. |  | 1 | [6 empty] | = | 1
11.04 | Tanque de mármore sintético 22 litros com válvula em plástico branco 1 .1/4"x1.1/2", sifão plástico tipo copo 1.1/4" e torneira de metal amarelo curta 1/2" ou 3/4" para tanque - fornecimento e instalação |  | 1 | [6 empty] | = | 1
12.00 | REVESTIMENTOS
12.01 | Chapisco 1:3 |  | 228.2592 | [6 empty] | = | 228.2592
12.02 | Reboco paulista com argamassa de cim/cal/areia 1:2:8 preparo mecânico ( e=2cm) |  | 228.2592 | [6 empty] | = | 228.2592
12.03 | Piso em cerâmica no banheiro e Revestimento até h = 1,80m |  | 5.1 | X | 1.8 | + | 1.2 | X | 1.75 | = | 11.28
12.04 | Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2cm, sobre reboco até h = 80 cm preparo manual |  | 25.32 | X | 0.8 |  |  |  |  | = | 20.256
12.05 | Cerâmica esmaltada (30x20), linha popular PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco, sobre a pia e o tanque, com altura de 0,60 m de altura (2 FIADAS). |  | 2.4 | X | 0.6 | + | 2.4 | X | 0.6 | = | 2.88
13.00 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
13.01 | Lastro de brita |  | 39.0375 | + | 12.969 | X | 0.05 |  |  | = | 2.6003
13.02 | Lastro de concreto simples 15,0 Mpa, com acabamento em cimento queimado liso ( e=5cm ) |  | 36.9375 | X | 0.05 |  |  |  |  | = | 1.8469
13.03 | Piso cimentado rústico e=3,5cm cimento/areia 1:4 |  | 12.969 | + | 2.1 |  |  |  |  | = | 15.069
14.00 | ESQUADRIAS | [8 empty] | =
14.01 | Porta em chapa metálica 80 x 210cm completa (unid) |  | 4 | [6 empty] | = | 4
14.02 | Porta em chapa metálica 60 x 210cm completa |  | 1 | [6 empty] | = | 1
14.03 | Janela de correr tipo veneziana em chapa metálica (m²) |  | 6 | + | 0.36 |  |  |  |  | = | 6.36
15.00 | PINTURAS
15.01 | Pintura com cal, três demãos, incluso óleo de linhaça |  | 228.2592 | [6 empty] | = | 228.2592
15.02 | Pintura grafite 2 demãos + 1demao zarcão p/esquadria metálica (Janelas, portas e suporte da caixa d’água) |  | 8 | + | 12 | + | 0.72 | + | 15.96 | = | 36.68
16.00 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
16.01 | Escavação manual de valas |  | 1 | X | 1 | X | 0.3 |  |  | = | 0.3
16.02 | Concreto armado 15,0 Mpa para base do suporte do reservatório |  | 0.3 | X | 0.7 | X | 0.7 |  |  | = | 0.147
16.03 | Suporte para caixa d’água metálico, treliçado com 50 x 50 cm com ferro diâmetro 12,5 mm |  | 1 | [6 empty] | = | 1
16.04 | Caixa d’água de polietileno ou equivalente, com tampa, capacidade 500 litros, com adaptadores, com flange 20mmx1/2" e 25mmx3/4", torneira de bóia real 1/2 com balão plástico, incluindo registro gaveta metal bruto 3/4". |  | 1 | [6 empty] | = | 1
|  |  | 1 | [6 empty] | = | 1
17.00 | LIMPEZA
17.01 | Limpeza Geral da Obra |  | 44.982 | [6 empty] | = | 44.982
Note on E20: viagem de deslocamento da sede municipal até a localidade de construção da casa
Note on G20: viagem pessoal de obra a cada 15 dias (residências p/trabalho)
Note on E21: almoço e jantar= 1 pedreiro + 1 servente, durante 25 dias p/a construção de uma casa de um quarto
Note on G21: 1 café da manhã p/2 pessoas durante 25 dias, para construir uma casa de um quarto
Note on E23: consumo de um par de luvas por trabalhador a cada dois meses
Note on E24: consumo de um par de butina por trabalhador por mês
Note on E25: consumo de um capacete por trabalhador em 150 casas construídas
Note on G25: número de casa construídas durante a vida útil de um capacete
Note on E26: consumo de uma capa de chuva por trabalhador a cada 100 casas construídas
Note on G26: número de casas de um quarto a ser construida durante a vida útil de uma capa de chuva
Note on E27: consumo de um óculos, por trabalhador para construir ciquenta casas de um quarto
Note on G27: número de casas a ser construidas durante a vida útil de óculos de segurança
Note on E28: consumo de um par de luva PVC por pedreiro para construir cinco casas de um quarto
Note on G28: número de casas a serem construidas durante a vida útil de um par de luva de pvc
Note on E29: alojamento de 10m², para construir setenta casas de um quarto durante um mês
Note on G29: número de casas a serem construidas durante a ocupação de um alojamento de 10m².

## CASA 2Q
MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS
Planilha Total de Custos das Unidades Habitacionais para Controle de Doença de Chagas |  | Área: | 44.982 | m² | Quantidade de Casas | 0
ESTADO DE XXXXX
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXX
ADM.: |  |  | Mês de referência |  | LDI (%) | 21.15%
21.15%
ITENS | Código SINAPI | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0
1.1 | 73672 | Limpeza do terreno | m² | 57.951 |  | 0
1.2 | 74077/003 | Locação simples em estaca(sarrafo-60 x 2,5 x 5cm), com gabarito, com reaproveitamento | m² | 44.982 |  | 0
2 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0
2.1 | 72840 | Transporte terrestre | t x km | 1221.3 |  | 0
2.2 |  | Despesas de viagens |  | 0.02 |  | 0
3 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0
3.1 | 2707 | Engenheiro responsável | h | 5.4674 |  | 0
3.2 | 4083 | Encarregado | h | 10.9349 |  | 0
3.3 |  | Transporte de pessoal de obra |  | 2 |  | 0
3.4 |  | Alimentação (2 refeição para 2 pessoas para 25 dias) | unid | 100 |  | 0
3.5 |  | Café da manhã (2 refeição para 2 pessoas para 25 dias) | unid | 50 |  | 0
3.6 | 12892 | Luva tipo raspa | par | 1 |  | 0
3.7 | P.M. | Luva de PVC | par | 0.2 |  | 0
3.8 | 12893 | Bota de couro, solado de borracha, vulcanizada | par | 2 |  | 0
3.9 | 12895 | Capacete | unid | 0.013333 |  | 0
3.10 | 12894 | Capa de chuva | unid | 0.02 |  | 0
3.11 | P.M. | Óculos de Segurança | unid | 0.04 |  | 0
3.12 |  | Alojamento de pessoal (10 m²) | unid | 0.14286 |  | 0
4 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0
4.01 | 73965/004 | Escavação manual de valas(baldrames) | m³ | 6.1938 |  | 0
4.02 | 53527 | Reaterro manual apiloado | m³ | 5.8556 |  | 0
5 |  | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0
5.01 | 74078/001 | Agulhamento de base, em pedra | m² | 13.764 |  | 0
5.02 | 74053/003 | Alvenaria em pedra, 30x40cm-corrida sob parede, junta seca | m³ | 5.5056 |  | 0
5.03 | 73907/006 | Camada regularizadora em concreto simples, 30 x 7cm corrida | m² | 9.176 |  | 0
5.04 |  | Alvenaria para baldrame em tijolo maciço comum (e=20cm) assentes com argamassa de cimento e areia (1:7), sem revestimento. (h=15 cm) | m² | 6.882 |  | 0
6 |  | ESTRUTURA |  |  |  | 0
6.01 | 74202/001 | Laje pré-fabricada para forro do banheiro e = 8cm | m² | 3.075 |  | 0
6.02 | 74200/001 | Vergas pre-moldadas 10x10 cm, concreto fck=20,0 Mpa(portas e janelas) | m | 26.2 |  | 0
6.03 | 79335/001 | Cinta de amarração em alvenaria um vez, em tijolo cerâmico maciço - 10x20x05cm,c/duas camada c/2ø¼"cada-corridos( baldrame e respaldo) | m² | 6.882 |  | 0
6.04 | 74254/002 | Armadura de aço CA-50 (6,4 mm - 1/4” ), para baldrame (fornecimento/ corte/ colocação | kg | 45.88 |  | 0
7 |  | PAREDES E PAINEIS (alvenaria de elevação) |  |  |  | 0
7.01 | 73982/001 | Alvenaria em tijolos cerâmico furado, meia vez (½ vez), assentados com argamassa 1:2:8 , juntas de 12mm | m² | 114.1296 |  | 0
8 |  | COBERTURA |  |  |  | 0
8.01 | 72077 | Estrutura para telhado em madeira de 1ª qualidade | m² | 59.3892 |  | 0
8.02 | 73938/002 | Telhado cerâmico, tipo plan, | m² | 59.3892 |  | 0
8.03 | 6058 | Cumeeira | m | 8.46 |  | 0
8.04 | 73938/007 | Embocamento, cumeeira e laterais | m | 30.62 |  | 0
9 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
9.01 | 74131/001 | Quadro de distribuição geral para 3 elementos c/Tampa | unid | 1 |  | 0
9.02 | 83440 | Caixa de passagem 4 x 2 cm, completa | unid | 20 |  | 0
9.03 | 72934 | Eletroduto de pvc corrugado 3/4" | m | 31.62 |  | 0
9.04 | 73860/008 | Cabinho anti- chama(fio) Ø= 2,5mm² | m | 123.24 |  | 0
9.05 | 73860/009 | Cabinho anti- chama(fio) Ø= 4,0mm² | m | 12 |  | 0
9.06 | 74130/001 | Disjuntor monopolar termomagnetico-15 A | unid. | 2 |  | 0
9.07 | 74130/001 | Disjuntor monopolar termomagnetico-25 A | unid. | 1 |  | 0
9.08 | 72331 | Interruptor simples/tomada, completo | unid. | 3 |  | 0
9.09 | 75228 | Tomada simples, completo | unid. | 6 |  | 0
9.10 | 72339 | Tomada p/ chuveiro, completo | unid. | 1 |  | 0
9.11 | 72334 | Interruptor paralelo/Tomada simples | unid. | 3 |  | 0
9.12 | 72335 | Placa/espelho( tomadas e interruptores) | unid. | 13 |  | 0
9.13 | 72273 | Lâmpadas incandescentes 60W (bocal/ lâmpada) | unid. | 6 |  | 0
9.14 |  | Isolador roldana médio em PVC | unid. | 30 |  | 0
10.01 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0
10.01.01 | 73959/002 | Ponto de água fria embutido, para chuveiro, caixa de descarga, lavatorio, pia de cozinha e tanque de lavar roupa, com material PVC rígido soldável, inclusive conexões | unid | 5 |  | 0
10.01.02 | P.M | Suporte para reservatório - metalico de ferro redondo de 1/2" , h= 5,00m,instaldo(inclusive fundação), de acordo com projeto. | unid | 1 |  | 0
10.01.03 | P.M | Aquisição e instalação de caixa d’água de polietileno ou equivalente, com tampa, capacidade 500 litros, com adaptadores, com flange 20mmx1/2" e 25mmx3/4", torneira de bóia real 1/2 com balão plástico | unid | 1 |  | 0
10.01.08 | 74176/001 | Registro de gaveta ¾” com acabamento | unid | 1 |  | 0
10.01.09 | 74185/001 | Registro gaveta ¾ bruto | unid | 1 |  | 0
10.01.10 | 73975/001 | Registro de pressão ¾” para chuveiro com acabamento | unid | 1 |  | 0
10.02 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 0
10.02.01 | 73958/001 | Ponto de esgoto para vaso sanitário, caixa sifonada, pia, lavatorio e tanque, inclusive conexões. | unid | 1 |  | 0
10.02.02 | 6024 | Caixa de descarga completa de plastico, instalado | unid. | 1 |  | 0
10.02.03 | 74225/001 | Caixa de gordura, com tampa, PVC 250x230x 75 mm | unid | 1 |  | 0
10.02.04 | 40777 | Caixa sinfonada 150x150x50 mm | unid | 1 |  | 0
10.02.05 | 74104/001 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60X60X60 cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia - traço: 1:4) com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 Mpa tipo C - Escavação e confecção | unid. | 3 |  | 0
10.03 |  | SUMIDOURO |  |  |  | 0
10.03.01 | P.M. | Sumidouro em alvenaria de tijolos cerâmicos de 1 vez a crivo, diâmetro de 1,50 m, altura de 3,50 m, com tampa em concreto armada diâmetro de 1,60 m e espessura de 10 cm. | unid. | 1 |  | 0
10.04 |  | TANQUE SÉPTICO |  |  |  | 0
10.04.01 | P,M. | Fossa séptica em alvenaria de tijolos cerâmicos, dimensões externas 2,41X1,41X164 m, revestida internamente co barra lisa,e tampa em concreto armado com espessura de 10 cm. | unid. | 1 |  | 0
10.04.02 | 73907/008 | Laje de fundo da fossa executada em concreto (fck=21 MPa) e com espessura mínima de 8 cm | m² | 3.3981 |  | 0
11 |  | INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS |  |  |  | 0
11.1 | 6021 | Vaso sanitário, sifonado, louça branca, padrão popular com conjunto para fixação - fornecimento e instalação | unid. | 1 |  | 0
11.2 | 74230/001 | Assento para vaso sanitário, de plástico, padrão popular - fornecimento e instalação) | unid. | 1 |  | 0
11.3 | 9535 | Chuveiro eletrico popular , c/ braço de aluminio, instalado | und. | 1 |  | 0
11.4 | 6009 | Lavatório de louça sem coluna, inclusive torneira metálica cromada simples, sifão e valvula de plastico, instalados | unid. | 1 |  | 0
11.5 | 6043 | Pia de cozinha em granitina de 1,20m inclusive torneira metálica cromada simples, sifão e valvula de plastico, instalados | unid | 1 |  | 0
11.6 | 6049 | Tanque de lavar roupa pré-moldado- duas cubas mais batedor , inclusive torneira metálica amarela simples, sifão e valvula de plastico, instalados | unid | 1 |  | 0
12 |  | REVESTIMENTOS (interno/externo de paredes e teto do WC) |  |  |  | 0
12.01 | 5974 | Chapisco 1:4 | m² | 228.2592 |  | 0
12.02 | 5995 | Reboco paulista c/ argamassa de cimento/cal/areia(1:4:8) com 2 cm de espessura | m² | 228.2592 |  | 0
12.03 | 73946/001 | Cerâmica esmaltada (20x30), linha popular PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco, piso + parede c/ altura 1,80m - banheiro | m² | 11.28 |  | 0
12.04 | 73946/001 | Cerâmica esmaltada (30x20), linha popular PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco, sobre a pia e o tanque, com altura de 0,60 m de altura (2 FIADAS). | m² | 2.88 |  | 0
12.05 | 74199/001 | Barrado chapiscado externo, com peneira, com altura de 80 cm. | m² | 20.256 |  | 0
13 |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 0
13.01 | 73991/002 | Regularização - cimento queimado, casa | m² | 36.9375 |  | 0
13.02 | 74164/001 | Lastro de brita | m³ | 2.6003
13.03 | 73406 | Concreto fck= 15,0 Mpa, contra-pisos internos | m³ | 1.8469 |  | 0 | Concreto fck= 20,0 Mpa, contra-pisos internos, laje, vergas, contravergas
13.04 | 73406 | Calçada em concreto fck=20,0 Mpa, fechamento com tijolo maciço e regularização - cimento sarrafiado | m² | 15.069 |  | 0
14 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
14.01 | 73933/003 | Porta metálica, 60 x210cm | unid. | 1 |  | 0
14.02 | 73933/003 | Porta metálica, 80 x210cm | unid. | 4 |  | 0
14.03 | 74070/003 | Fechadura de embutir completa para portas internas padrão de acabamento popular | unid. | 5 |  | 0
14.04 | 74047/002 | Dobradiça em aço zincado | unid. | 15 |  | 0
14.05 | 73984/002 | Janela de ferro, chapa metálica, 150 x 100cm, correr, veneziana | m² | 6 |  | 0
14.06 | 6103 | Janela de ferro, chapa metálica, 60 x 60cm, c/vidro martelado(banheiro) | m² | 0.36 |  | 0
15 |  | PINTURAS (paredes - externas, internas, esquadrias e teto) |  |  |  | 0
15.01 | 73954/001 | Pintura interna externa com duas demãos com tinta PVA cor branca exterior | m² | 228.2592 |  | 0
15.02 | 73924/003 | Pintura em esmalte sintético fosco azul celeste em duas demãos(portas , janelas e suporte da caixa d'agua) | m² | 36.68 |  | 0
16 |  | RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL |  |  |  | 0
16.01 |  | Escavação manual de valas | m³ | 0.3 |  | 0
16.02 |  | Concreto armado 15,0 Mpa para base do suporte do reservatório | m³ | 0.147 |  | 0
16.03 |  | Suporte para caixa d’água metálico, treliçado com 50 x 50 cm com ferro diâmetro 12,5 mm | unid. | 1 |  | 0
16.04 |  | Caixa d’água de polietileno ou equivalente, com tampa, capacidade 500 litros, com adaptadores, com flange 20mmx1/2" e 25mmx3/4", torneira de bóia real 1/2 com balão plástico, incluindo registro gaveta metal bruto 3/4". | unid. | 1 |  | 0
17 |  | LIMPEZA |  |  |  | 0
17.01 | 9537 | Limpeza Geral da Obra | m² | 44.982 |  | 0
18 |  | TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  | 0
19 |  | BDI% | 21.15% |  |  | 0
20 |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 0
* Os códigos SINAPI são referentes ao Estado de Goiás, mês Jan/2013. Cada projeto deverá apresentar custo menor ou igual à mediana do SINAPI, tomando por base a tabela de seu estado.
|  | Engenheiro Civil ou Arquiteto - CREA: |  | _______________________________________

## Placa de obra
MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
SINAPI
PLACA DE OBRA - MANUAL DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL FUNASA - GOV FEDERAL - m²
DADOS:
1) Consumo de material por m²
| Unidade |  | Quant.
Chapa galvanizada | m² |  | 1
Madeira mista 7,5 x 7,5cm | m |  | 1.98
Prego de 1 1/4" x 13 | kg |  | 0.03
Prego de 2 1/2" x 8 | kg |  | 0.04
Sarrafo de madeira 1"x 4" | m |  | 2.41
Thinner | litro |  | 0.01
Tinta óleo fosca | litro |  | 0.09
Zarcão martelado | litro |  | 0.09
2) Leis Sociais | 119.8999 | % | 2.199
3) Salário hora |  |  |  | Carpinteiro |  | Servente
| Sem Leis sociais |  |  |  | 6.24 |  | 3.3343
| Com Leis Sociais |  |  |  | 13.7218 |  | 7.3321
4) Coeficiente de produção |  |  | Pintor |  | Carpinteiro |  | Servente
Armação da placa |  |  | - |  | 0.4 |  | 0.4 |  | horas por m²
Lay-out da placa |  |  | 25 |  | - |  | - |  | R$ por m²
5) Preço do material
| Unidade |  | Valor (R$)
Chapa galvanizada | m² |  | 37.9726
Madeira mista 7,5 x 7,5cm | m |  | 8.715
Prego de 1 1/4" x 13 | kg |  | 8.5
Prego de 2 1/2" x 8 | kg |  | 7
Sarrafo de madeira 1"x 4" | m |  | 7.4368
Thinner | litro |  | 6.62
Tinta óleo fosca | litro |  | 11.5
Zarcão martelado | litro |  | 15.48
SERVIÇO: PLACA DE OBRA | [8 empty] | UNIDADE: | m³
INSUMOS | UNIDADE |  | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |  | PARCELA DO PREÇO UNITÁRIO
[6 empty] | MATERIAL |  | MÃO-DE-OBRA |  | EQUIP.
Chapa galvanizada | m² |  | 1 |  |  |  | 0
Madeira mista 7,5 x 7,5cm | m |  | 1.98 |  |  |  | 0
Prego de 1 1/4" x 13 | kg |  | 0.03 |  |  |  | 0
Prego de 2 1/2" x 8 | kg |  | 0.04 |  |  |  | 0
Sarrafo de madeira 1"x 4" | m |  | 2.41 |  |  |  | 0
Thinner | litro |  | 0.01 |  |  |  | 0
Tinta óleo fosca | litro |  | 0.09 |  |  |  | 0
Zarcão martelado | litro |  | 0.09 |  |  |  | 0
Pintor | m² |  | 1 | [5 empty] | 0
Carpinteiro | hora |  | 0.4 | [5 empty] | 0
Servente | hora |  | 0.4 | [5 empty] | 0
| SUB-TOTAL ............................... | [5 empty] | 0 |  | 0
| CUSTO DIRETO TOTAL ............... | [5 empty] | 0
| B.D.I. (00,00%) ............................ | [5 empty] | 0.21149
| PREÇO TOTAL ........................... | [5 empty] | 0
QUANTIDADE DE PLACAS
| m² |  | (R$)
Custo unitário da placa (m²) | 8.8 | x | 0 | = | 0

## LDI - BDI
MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS
Planilha de Custos de Unidade Habitacional |  | 186.2 | m² | Quantidade de Casas | 1
ESTADO DE XXX
Município XXXX
ADM.:
| ORÇAMENTO |  |  |  | LDI%= | 21.15%
CALCULO DO BDI
Para o cálculo do BDI será aplicada a seguinte fórmula básica
Sendo: i = taxa de Administração Central; r = taxa de risco do empreendimento; f = taxa de custo financeiro do capital de giro; t = taxa de tributos federais; s = taxa de tributo municipal – ISS c = taxa de despesas de comercialização l = lucro ou remuneração liquida da empresa.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXAS DO BDI
(%)
1 | Adm. Central | 2.05%
1.1 | Rateio Adm. Central | 1.55% |  | Observação
1.2 | Despesas Específicas | 0.5% |  | Essa composição de BDI é apenas exemplo de um projeto específico de determinada obra.
2 | Taxa de Risco | 1.5%
3 | Despesa Financeira | 2.75%
4 | Tributos | 6.65% |  | Cada projeto deverá apresentar a composição do BDI, com preenchimento das células tarjadas em amarelo de acordo com a realidade da obra/construtora e do município, obedecendo aos limites estabelecidos pelo TCU.
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 3%
5 | Taxa de Comercialização | 0%
6 | Lucro | 5.5%
Cálculo do BDI |  | 21.15%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIÇÃO: Administrarão Central é um dos componentes das Despesas Indiretas. A obtenção de seus dados e a sua comprovação pode ser feita através de demonstrações contábeis e financeiras constantes do balanço anual da empresa.
RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIÇÃO: Rateio é a parcela de despesa da Administração Central, debitada a determinada obra segundo os critérios estabelecidos pela direção da empresa.
DESPESAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DEFINIÇÃO: São despesas claramente definidas para atender determinadas obras pagas total ou parcialmente pela Administração Central.
TAXA DE RISCO DO EMPREENDIMENTO – aplicável aos contratos de Empreitada por Preços Unitários, Preço Fixo, Global ou Integral.
DEFINIÇÃO : Taxa que se aplica para empreitadas por preço unitário, preço fixo, global ou Integral, para cobrir eventuais incertezas decorrentes de omissão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos mal feitos ou indefinidos, especificações deficientes, inexistência de sondagem do terreno, etc.
CUSTO FINANCEIRO – Aplicáveis para contratos com pagamento a prazo.
DEFINIÇÃO: O custo financeiro pode ser considerado para pagamentos a prazo e compreende duas partes: uma pela perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente; a outra parte, de juros, correspondente ao financiamento da obra, pago pelo executor.
TRIBUTOS FEDERAIS
DEFINIÇÃO: referem-se às alíquotas do PIS e da COFINS
TRIBUTO MUNICIPAL - ISS
DEFINIÇÃO: Trata-se de um tributo municipal cobrado pela prestação de serviços no local de execução da obra ou do serviço.
TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO
DEFINIÇÃO: É o resultado de todos os gastos não computados como Custos Diretos ou Indiretos, referentes à comercialização do produto mais as reservas de contingência ocorridas num determinado período, dividido pelo faturamento global no mesmo período.
LUCRO OU BENEFÍCIO
DEFINIÇÃO: Lucro ou Benefício é uma parcela destinada a remunerar o custo de oportunidade do capital aplicado, a capacidade administrativa, gerencial e tecnológica adquirida ao longo de anos de experiência no ramo, a responsabilidade pela administração do contrato e condução da obra através da estrutura organizacional da empresa e os investimentos na formação profissional do seu pessoal e criar a capacidade de reinvestir no próprio negócio.

## Cronograma 2Q
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXX
OBRA: | Unidade Habitacional para Controle da Doença de Chagas, área de 44,98m², (dois quartos), com abastecimento d'água.
DATA: | XX/ XX/ XXXX |  |  | BDI: (%) | 21.15%
|  |  |  | MOEDA: | R$
Quantidade de unidades de 44,98m², com abastecimento d'água habitacional e energia elétrica =
ITEM | SERVIÇOS | M Ê S | [5 empty] | TOTAL
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06
1 | PLACA DE OBRA - MOD.GOV.FEDERAL | 0 | [5 empty] | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | [5 empty] | 0
3 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | FUNDAÇÕES, INFRA E SUPERESTRUTURA | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO - PISOS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | ALVENARIAS DE VEDAÇÃO - PAREDES E PAINEIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | COBERTURA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | ESQUADRIAS METÁLICA |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | 0 |  |  |  | 0
13 | SUMIDOURO |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | TANQUE SÉPTICO |  |  | 0 |  |  |  | 0
15 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  |  | 0 |  |  |  | 0
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | PINTURAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
18 | LIMPEZA GERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor dos serviços sem BDI:
| SUB-TOTAL ............................. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BDI........................................ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL NO MÊS ....................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO ............... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0